Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2019 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_ қаулысына

қосымша

**Волонтер жылын өткізу жөніндегі**

**2020 жылға арналған «Birgemiz»**

**ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

| **Р/с №**  | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға жауаптылар**  | **Орындау мерзімі** | **Болжамды шығыстар, мың теңге** | **Қаржыландыру көздері** | **Күтілетін** **нәтиже** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1-бағыт. Волонтерлік қызметке қолайлы ортаны дамыту**Міндеттері:1. Волонтерлік қызметтің нормативті-құқықтық базасын жетілдіру.2. Волонтерлік қызметтің елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесін есептеу жүйесін енгізу |
|  | Волонтерлік қызмет практикасының Қазақстан мен халықаралық тәжірибесінің талдауының негізінде волонтерлік мәселелер бойынша заңнамаларды жетілдіру | ҚР «Волонтерлік қызмет бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасының тұжырымдамасы | АҚДМ, ЕХӘҚМ, БҒМ, ОМО,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ҰВЖ, ҮЕҰ, БҰҰЕ (келісімі бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | заң жобасын 2021 жылға арналған заң жобалық жұмыстарының жоспарына енгізу |
|  | Волонтерлік қызметтің елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесін бағалау жөніндегі ұлттық әдістемені әзірлеу, оны ұлттық статистикалық есептілікке енгізу | волонтерлік қызметтің үлесін есепке алу әдістемесі | АҚДМ, ҰЭМ,БҰҰЕ (келісім бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлік қызметтің қосқан үлесін бағалауды бейімдеу |
|  | Қазақстанда волонтерлікті дамыту туралы баяндаманы дайындау | баяндама  | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлік саласын жетілдіру жөнінде ұсынымдар  |
| **2-бағыт. Волонтерлік қызмет бойынша құрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру**Міндеттері:1. Волонтерлік қызмет бойынша ұлттық және өңірлік құрылымдар құру.2. Волонтерлерді дайындау үшін оқыту жүйесін енгізу |
|  | Қазақстан мен Ресейдің волонтерлік ұйымдары көшбасшыларының қатысуымен Волонтерлік кеңестің қызметін ұйымдастыру | хаттама | АҚДМ, СІМ | қаңтар-қараша | көзделген қаражат шегінде | РБ | Қазақстан мен Ресей волонтерлік ұйымдарының ынтымақтастығын дамыту |
|  | Волонтер жылы шеңберінде волонтерлік бағдарламаларды үйлестіру бойынша жобалық Кеңсенің қызметін ұйымдастыру | қоғамдық презентация | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 16 жобаның жүзеге асуын және 83 аймақтық үйлестірушінің қызметін үйлестіру және бақылау.Call-орталық арқылы тұрғындарға кемі 2000 кеңес көрсету. Волонтер жылын өткізудің бірегей ақпараттық саясатын қалыптастыру |
|  | Волонтерлерді, азаматтық, жастар ресурстық орталықтарын қолдау орталықтары базасында өңірлік үйлестірушілердің жұмысын ұйымдастыру | волонтерлікті дамытуды жүйелендіру үшін үйлестірушілердің пулын қалыптастыру | Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | 50 аймақтық үйлестірушінің жұмысын ұйымдастыру |
|  | Волонтерлік қызметтің рөлін арттыруға және дамытуға бағытталған оқыту іс-шаралар кешенін жүргізу | оқыту іс-шаралары | АҚДМ, МҚІА, БҰҰЕ, ЮНФПА, ҰВЖ, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | барлық аймақта 850 волонтер мен волонтерлік бағдарламаның 35 үйлестірушісінің әлеуетін арттыру |
|  | Волонтерлер үшін «ZEREN 2020» республикалық жастар жазғы лагерін өткізу | сертификаттар беру | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | шілде-тамыз | көзделген қаражат шегінде | РБ | Оқытылғандардың саны кемінде - 600 адам |
|  | Жоғары оқу орындарының әлеуметтік-саяси пәндер модуліне волонтерлікті дамыту және азаматтық мәдениетті қалыптастырудағы оның рөлі тақырыптарын енгізу  | АҚДМ-не ақпарат | БҒМ, ЖОО (келісім бойынша) | I тоқсан | талап етілмейді | - | студент жастардың волонтерлер туралы білім деңгейін арттыру |
| **3-бағыт. Азаматтардың волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту**Міндеттері: 1. Тұрғындардың түрлі топтарын (жоғары буын, жастар және т.б. өкілдерін) волонтерлік қызметке тарту.2. Аймақтық волонтерлік бастамаларды қолдау |
|  | Волонтерлік қызметпен айналысатын ЖОО студенттері үшін әлеуметтік студенттік кредиттер беру жүйесін енгізу және одан әрі дамыту | әлеуметтік студенттік кредиттер | БҒМ, АҚДМ, ЖОО (келісім бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 42 000 студентті қамту |
|  | Волонтерлікті дамыту жөніндегі өңірлік жоспарларды әзірлеу және іске асыру | бекітіліген іс-шаралар жоспарлары, оның орындалуы туралы АҚДМ-не есептер | Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | қаңтар, одан әрі жыл бойы | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | өңірлерде волонтерлықты дамыту |
|  | Білім ұйымдарында волонтерлікті дамыту:- жалпы білім беру мектептерінде (Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесімен);- ТжКБ ұйымдарында;- ЖОО-да | ЖОО, ТжКБ ұйымдары мен жалпы білім беру мектептерінде волонтерлікті дамыту тәжірибесін жалпылау бойынша қорытынды конференциялар, әдістмелік ұсынымдар | БҒМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | волонтерлік қызметке білім алушыларды тарту |
|  | «Бір плюс екі» моделі бойынша әлеуметтік қызметтер мен волонтерлік ұйымдардың өзара іс-қимыл жүйесін дамыту (1 әлеуметтік қызметкер және 2 волонтер) | әдістемелік ұсынымдар | ЕХӘҚМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту |
|  | Аға буын өкілдерін волонтерлік қызметке тарту | аға буын өкілдерінің волонтерлік жүйесін құру | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБЖБ | кем дегенде 350 аға буын өкілдерінің волонтерлік қызметке қатысуы |
|  | Волонтерлерді тарта отырып, «Бүкіл қазақстандық орман отырғызу күні» акциясын өткізу | ағаш отырғызу акциясы | ЭГТРМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | сәуір | көзделген қаражат шегінде | РБ | кем дегенде 5000 волонтерді экологиялық іс-шараны өткізуге қамту |
|  | Өңірлердегі волонтерлік бастамаларды қолдауға арналған «Zhana bastama» жобаларын іске асыру | волонтерлік жобалардың жүзеге асу қорытындысының презентациясы  | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 170-тен астам волонтерлік қызметті іске асыру, волонтерлік қызмет арқылы өңірлерді дамыту жобалары |
| **4-бағыт. Корпоративтік волонтерлік қызметті жетілдіру**Міндеттері: 1. Корпоративтік волонтерліктің оң тәжірибесін зерттеу, жалпылау және енгізу |
|  | Корпоративтік волонтерлікті дамытудың үздік тәжірибелерін зерттеу және қорытынды конференция ұйымдастыру | үздік тәжірибелер жинағы, конференция қорытындысы бойынша ұсынымдар | АҚДМ,ҮЕҰ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (келісім бойынша)  | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | кем дегенде 20 компанияда корпоративтік волонтерлікті дамыту |
|  | Корпоративтік волонтерлікті дамытудың үздік тәжірибелерімен алмасу үшін диалог алаңдарын ұйымдастыру | ұсынымдар | АҚДМ,ҮЕҰ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (келісім бойынша) | жыл ішінде | талап етілмейді | - | волонтерлік қызметке қатысатын қызметкерлердің санын арттыру |
| **5-бағыт. Волонтерлік қызмет бойынша халықаралық ынтымақтастықты кеңейту**Міндеттері: 1. БҰҰ-ның жобаларын қоса алғанда, халықаралық жобаларға волонтерлерді тарту жүйесін құру.2. Волонтерлік қызмет бойынша халықаралық платформаларда Қазақстан Республикасының өкілдігін арттыру |
|  | БҰҰ жобаларын қоса алғанда, халықаралық платформаларда волонтерлік салада Қазақстан Республикасының өкілдігінің қатысуын қамтамасыз ету | келісім | АҚДМ,СІМ,БҰҰЕ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | БҰҰ-ның халықаралық жобаларына азаматты тарту |
|  | Әлемдік деңгейде Қазақстанның мүдделерін ілгерілету мақсатында волонтерлік ұйымдардың халықаралық диалог алаңдарына қатысуы | презентациялар | АҚДМ,СІМ,БҰҰЕ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | диалог алаңдарында волонтерлік саласындағы Қазақстан тәжірибесін презентациялау (Германия, АҚШ, Ресей Федерациясы және т.б.) 30 волонтердің қатысуымен |
|  | Волонтерлердің Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 75 жылдығына арналған «Жеңіс волонтерлері» халықаралық акциясына қатысуы | АҚДМ-не ақпарат | ҚМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | халықаралық акцияға волонтердің қатысуы |
|  | Волонтерлердің қатысуымен балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шаралар кешенін ұйымдастыру жөніндегі жол картасын әзірлеу және іске асыру | жол картасы | БҒМ,АҚДМ,ЮНИСЕФ | жыл ішінде | талап етілмейді | - | волонтерлерді балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шараларға тарту |
| **6-бағыт. Волонтерлікті танымал ету**Міндеттері:1. Волонтерлік қызметті кеңінен ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету.2. Халық арасында волонтерліктің танымалдығын арттыру.3. Волонтерліктің беделін арттыру |
|  | «Волонтер жылын» ашу бойынша кешенді іс-шарлар өткізу | іс-шаралар | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | қаңтар | көзделген қаражат шегінде | РБ | ресми ашылу шарасы. Барлық өңірлерден белсенді волонтерлердің қатысуын қамтамасыз ету |
|  | Волонтерлікті дамытуға бағытталған облыстық іс-шаралар ұйымдастыру | форум, слет | Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | Волонтерлікті дамыту мәселелерін талқылау үшін сұхбат алаңдарын қамтамасыз ету |
|  | Волонтерлік қызметке ынталандыруға бағытталған іс-шаралар өткізу | байқау, марапаттау рәсімі | Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | байқау нәтижесі бойынша үздік волонтерлерді марапаттау |
|  | Волонтер жылы қорытындысына арналған конференция өткізу | ұсынымдар | АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлік жобалардың жүзеге асуын қорытындылау конференция жұмысынаа кем дегенде 300 волонтердің қатысуын қамтамасыз ету |
|  | «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығын тапсыру және Волонтер жылының ресми жабылуы | сыйлықты тапсыру рәсімі | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерліктің беделін арттыру, қатысушылар саны 1000 белсенді волонтер,марапатталатын тұлғалар саны - 50 адам |
|  | Волонтерлік qazvolunteer.kz Бірынғай платформасын дамыту және ілгерілету | онлайн-платформа жұмысының қорытындысын таныстыру | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | Платформада 5000-нан астам адамды тіркеу |
|  | Волонтер жылына арналған іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу | медиа-жоспар | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлік қызметті тиімді ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету |
|  | **оның ішінде:** |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Волонтерлер жылын ашу және өткізу шеңберінде мәдениет, спорт, денсаулық сақтау және т.б. қайраткерлерін тарта отырып, 7 жоба бойынша телеакцияны іске қосу | бейнероликтер сериясы | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ҰВЖ (келісім бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | халық арасында волонтерлікті танымал ету,волонтерлік қызметпен айналысатын азаматтардың үлесін ұлғайту |
| 29.2 | Волонтерлік туралы телерадиоарналарда тақырыптық аудио және бейнероликтер әзірлеу және орналастыру | бейнероликтер  | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.3 | Волонтерлік және волонтерлік қозғалыстарды көпшілікке тарату мақсатында телебағдарламаларды іске қосу | теле-бағдарламалар | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.4 | Волонтерлік туралы телехикая шығару және көрсету | сериал көрсетілімі | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.5 | Волонтерлер туралы деректі фильм шығару және көрсету | деректі фильм көрсетілімі | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.6 | Ақпараттық агенттіктерде, БАҚ-да, елдегі волонтерлікті дамыту жөніндегі тақырыптық жарияланымдар ұйымдастыру | жарияланымдар | АҚДМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.7 | Мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарында волонтерлік қызметке қатысу туралы ақпаратты орналастыру | жарияланымдар | ОМО, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | волонтерлікті танымал ету |
| 29.8 | Youtube видеохостингінде танымал блогерлер арқылы авторлық бейнені жасау және жылжыту | бейнероликтер сериясы | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.9 | Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер, көркем мотиваторлар, гиф-суреттер мен имидждік өнімдер үшін роликтер жасау және тарату | мессенджерлер, роликтер, көркем мотиваторлар, гиф-суреттер, имидждік өнімдер | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| 29.10 | «Волонтермен бір күн» интернет-жобасы | интернет-жоба | АҚДМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | волонтерлікті танымал ету |
| **7-бағыт. Тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізу үшін волонтерлікті дамыту**Міндеттері:1. Халықтың әлеуметтік маңызды мәселелерін шешуге волонтерлерді тарту.2. Халықтың әлеуметтік маңызды мәселелерін шешуде мемлекеттік органдардың волонтерлермен және волонтерлік ұйымдармен салааралық өзара іс-қимылын кеңейту |
|  | Ауылдық жерлердегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына волонтерлермен білім беру қызметтерін ұсынуға көмек көрсету бойынша «Birgemiz»: «Bilim» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, БҒМ, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 14 өңірдің әрқайсысында 100 волонтерді қамти отырып ауылдық мектептердің 1000 оқушысына білім беру |
|  | Денсаулық сақтау саласында волонтерлерді тарту, оның ішінде стационарлық жағдайда ем ұсынатын медициналық мекемелерге (хоспистер, онкологиялық диспансерлер және т.б.) волонтерлерді тарту бойынша «Birgemiz»: «Saýlyq» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, ДСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 1000 қатысқан және оқытылған азаматтар мен волонтерлер. Қызмет алушылар (1500 адам) және волонтерлер (500-ден кем емес) соңғы бенефициарлар болып табылады |
|  | Балалар үйлеріндегі балаларға және өмірде қиын жағдайға тап болған жастарға, балаларға қатысты, волонтерлердің тәлімгерлік практикасын енгізу бойынша «Birgemiz»: «Sabaqtastyq» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, БҒМ,Еңбекмині,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 1000 қатысқан және оқытылған азаматтар мен волонтерлер. Қызмет алушылар (1500 адам) және волонтерлер (500-ден кем емес) соңғы бенефициарлар болып табылады |
|  | Қоршаған ортаны қорғауға және экологиялық қауіпсіздікке, қаңғыған жануарларға арналған паналау орындарына көмек көрсетуге бағытталған экологиялық волонтерлік қозғалыстармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша «Birgemiz»: «Taza Qazaqstan» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, ЭГТРМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 1000 қатысқан және оқытылған азаматтар мен волонтерлер. Қызмет алушылар (1500 адам) және волонтерлер (500-ден кем емес) соңғы бенефициарлар болып табылады |
|  | Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштерін және мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі жобаларға волонтерлерді тарту бойынша «Birgemiz»: «Asyl мura» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, МСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 1000 қатысқан және оқытылған азаматтар мен волонтерлер. Қызмет алушылар (1500 адам) және волонтерлер (500-ден кем емес) соңғы бенефициарлар болып табылады |
|  | Әлеуметтік қызмет көрсететін әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарына, волонтерлерді тарту бойынша «Birgemiz»: «Qamqor» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, Еңбекмині,ДСМ,Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 1000 қатысқан және оқытылған азаматтар мен волонтерлер. Қызмет алушылар (1500 адам) және волонтерлер (500-ден кем емес) соңғы бенефициарлар болып табылады |
|  | Жоғалған адамдарды іздеу, зілзала қауіп-қатерін азайту, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою жұмыстарын іске асыруда волонтерлік ұйымдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету жөніндегі «Birgemiz»: «Úmit» жобасын іске асыру | Іс-шаралар кешені | АҚДМ, ІІМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | 1000 қатысқан және оқытылған азаматтар мен волонтерлер. Қызмет алушылар (1500 адам) және волонтерлер (500-ден кем емес) соңғы бенефициарлар болып табылады |

**Ескерту:** \* алдын ала шығыстар, ҚР Қаржы министрлігімен келісілмеген.

**Аббревиатуралардың толық жазылуы**:

АҚДМ –Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

ӘМ – Әділет министрлігі

БҒМ –Білім және ғылым министрлігі

ДСМ –Денсаулық сақтау министрлігі

ЕХӘҚМ –Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ҚМ –Қорғаныс министрлігі

МҚІА – Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

МСМ –Мәдениет және спорт министрлігі

СІМ –Сыртқы істер министрлігі

ІІМ – Ішкі істер министрлігі

ҰЭМ – Ұлттық экономика министрлігі

ЭГТРМ – Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

«Атамекен» ҰКП – «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы

АҚ – Акционерлік қоғамы

БҰҰДБ – Біріккен Ұлттар Ұйымының Еріктілер бағдарламасы

ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру

ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйымдар

ҰВЖ – «Ұлттық волонтерлер желісі» заңды тұлғалар бірлестігі

ЮНИСЕФ – Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры

БАҚ – Бұқаралық ақпарат құралдары

АА – Ақпараттық агенттік

ОМО – Орталық мемлекеттік органдар

ЖОО – Жоғары оқу орны

БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЮНФПА – БҰҰ-ның халық саны саласындағы қоры**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**